I ЛАП ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ОПШТИ ЦИЉ

Обезбедити пуну укљученост деце и младих из ромске заједнице у квалитетно предшколско, основно и средње образовање, већи обухват Рома и Ромкиња у студентској популацији и пружање подршке школовању младих и одраслих који се нису школовали или су напустили школовање, уз увођење делотворних и ефикасних механизама за борбу против дискриминације и остваривање услова за уживање свих мањинских права за Роме и Ромкиње у образовномсистему

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ

- Повећати број ромске деце која похађају целодневни и полудневни боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколскимпрограмом; - Повећати број ромске деце која завршавају основну школу; - Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика основних, средњих школа истудената; - Укључивање ромске деце у средњошколско образовање и промовисање значајаистог; 5) Обезбедити потпун обухват ромске деце у образовни систем повратника из земаља ЕУ 6) Мониторинг успешности ромске деце у образовном систему на територији општине Лајковац

| Очекиванирезултат | Активности | Индикатори | Носилац Активности | Партнер/и | Опис трошкова | Потребниресурси |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | Буџетскасредства | Остали извори |
| Специфични циљ 1: Повећати број ромске деце која похађају целодневни и полудневни боравак и потпун обухват ромске деце припремним предшколскимпрограмом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Обезбеђени услови за потпуни обухват ромске деце | 1.1.1.Формирање базе података о броју ромске деце предшколског узраста и редово ажурирање података | - Урађена база са дефинисаним параметрима за праћење - Унети подаци о свој ромској деци предшколског узрасза - База се редовно ажурира | ПУ ,,Лептирић“ | РНВО,Дом здравља, национални савет мањина при општини Лајковац | Координатор за ромска питања | / | / | Домаћи и страни донатори |
|  | 1.1.2. Обезбеђивање адекватних информација родитељима 1.1.3. Подршка око уписа и обезбеђивање докумената,одржавање 5трибина, 5 радионица по сваком насељу-обезбеђена баѕа и ажурирање Измена одлуке општине Лајковац | Обухваћено минмум 10-ро ромске деце узраста од 3,5 до 5,5 година на гoдишњем нивоу за бесплатан боравак у целодневном боравку | ПУ ,,Лептирић „ | РНВО | Запослено лице које врши анкетирање родитеља, амортизација-гориво,телефон.освежења, ученичке трибине и радионице, хамери , диддактички материјал, папири, боје, плакати | 100.000,00 | Буџет ЈЛС 100.000,00 Средства су обезбеђена од ЈЛС | Домаћи и страни донатори -------- |
| 1. 2. Обезбеђен потпуни обухват ромске деце предшколског узраста | 1.2.1. Подршка приликом уписа ППП 1.2.2. информисаност родитеља о обавезном ППП-рад на терену | Свих 24 ромска детета дорасла за упис у ППП уписана и редовно похађају | РНВО, ЈЛС, Координатор за ромска питања, ПА |  |  | Нису потребнасредства | Нису потребна средства | Нису потребнасредства |
| 1.3. Ромска деца имају могућност да напредују у духу своје традиције | 1.3.1 Увођење садржаја ромске културе и традиције у ППП | - Уведен најмање једанпрограма са садржајем ромске културе и традиције у ППП - Најмање 20 ромске деце учествује у овим програмима | ПУ ,,Лептирић” | Културни центар ,,Хаџи Рувим'' | Костими, превоз,освежење, грејање у културном центру,плакате, мајце,поѕивнице | 120.000,00 | 20.000 дин Средства су обезбеђена од стране ЈЛС | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
| 1.4.Родитељи и заједница имају позитиван став према раном развоју деце; | 1.4.1. Реализовати програме за родитеље и децу узраста од три до пет година у породици, заједници и предшколској установи којима се подстиче развој и учење деце и развој родитељских вештина, 1.4.2.Обезбедити простор и превоз за реализаторе или родитеље | - реализовано најмање 5 програма - најмање 30 деце и 30 родитеља обухваћени програмима за учење | ПУ ,,Лептирић” | Дом Здравља , здраствена медијаторка | Хамери, дидактички материјал, свеске, оловке, боје, амортиѕација, гориво, телефон, освежење,штанд.лепак, играчке | 100.000,00 | 100.000,00 Средсва обезбеђена | Домаћи и страни донатори |
| 1.5.Уписан већи број ромске деце у вртић | 1.5.1.Одржавање радионица, трибина на тему Оснаживање ромских породица у значају поласка деце у вртић 1.5.2. Измене скупштинске одлуке за вртић о бесплатним уџбеницима - Модел Дилса- | - Организовано најмање 4 радионица за 30 родитеља - Већи број деце уписане у вртиће за 100% | ПУ ,,Лептирић, | РНВО, координатор за ромска питања | Дидактички материјал,превоѕ,амортиѕација,освежење,плакате, флајери.постери,костими у облику Маше и меде-Пројектно- РНВО | Укупно 200.000,00 | Буџет ЈЛС 100.000,00-Пројектно-РНВО | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
|  | 1.5.2.Обезбеђивање превоза и ужине за ромску децу | - Обезбеђене ужине за сву Ромску децу, - Организован редован превоз - Повећана редовност деце у вртићима | П.У. ,,Лептирић'' | П.А. | / | 1.200.000,00 | Буџет ЈЛС 1.200.000,00 (Средства обезбеђена у оквиру укупног буџета за ову намену) |  |
| Специфични циљ 2: Повећати број ромске деце која завршавају основну школу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Успостављена кординација основних школа са ПУ Лептирић | 2.1.1. Праћење редовности похађања предшколског програма; иницирање уписа ромске деце у основне школе и преузимање базе података о броју ромске деце која полазе у основну школу | - Број састанака; - ажурирана база података, - 100% повећан број деце која из ППП уписују ОО | Координатор за ромска питања | РНВО, ПА | Плаћена особа за праћење и ажуеирање података о броју упсаних и исписаних ученика као и помоћ око уписа и редовности ученика-одлазак на терен - четири пута годишње | 500.000,00 | Буџет ЈЛС 500.000,00 | 0 |
| 2.2. Повећана свест родитеља о важности образовања и уписа у ОШ | 2.2.1. Едукативне радионице са ромским популацијом о важности образовања са акцентом на обавезу уписа у О.Ш. | - Реализовано најмање 4 радионица у школској години, - Најмање 30 родитеља учествовало на радоницама - Степен задовољства родитеља исказан кроз евалуацијске листиће -Број деце уписан након радионица 100% | РНВО, педагошки асистенти, координатор за ромска питања | Основне школе, ПУ,,Лептирић, Дом Здравља Лајковац, Здраствени медијатор | Школски прибор, дидактички материјал, освежење,амортизација-телефон, плакати постер, флајери промоција-Пројектно-РНВО | Укупно 230.000,00 | Буџет ЈЛС 80.000,00 Пројектно-РНВО | Домаћи и страни Донатори 150.000,00 |
| 2.3. Повећан успех ученика | 2.3.1. Помоћ ромској деци у учењу како би се смањио број ученика који испадају из образовног система (допунска настава са пуним ангажовањем П.А., коорд.за ромска питања у помоћи савладавања језичке баријере и сарадња са родитељима) | За 30%: - Смањен број ученика који су испали из образовног система - Смањен број неоправданих изостанака - Бољи успех ромских ученика | Координатор за ромска питања | О.Ш.ПП-служба школе,Центар за социјални рад,РНВО | Предавања-доктора, патронаже, центра ѕа соц,рад-о здрављу, раној удаји, законске оквире о редовности школовања, дидактички материјал, мајце, постери, боје, прибор ѕа школу, ранац,обућа, одећа. Прибор за хигијену | Укупно 200.000,00 | Буџет ЈЛС 100.000,00 | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
| 2.4. Ромска деца обучена у складу са препоруком министарства | Набавка школских униформи за ученике ромске популације за О.Ш._Јабучје | - 200 купљених униформи | О.Ш. ,,Д.Туцовић”Јабучје | ЈЛС | Куповина 200 униформи ѕа ученике ромске националности | Буџет ЈЛС 200.000,00 дин | Буџет ЈЛС 200.000,00 дин | / |
| 2.5.Ученици се пријављују на ваннаставне активности на којима се негује национална култура | 2.5.1. Укључивање ромских ученикау ваннаставне активности у којима се негује национална култура | - Најмање 50% ромских ученика похађа ваннаставне активности са садржајем којим се исказује национална култура | О.Ш. РНВО П.А | ЈЛС координатор за ромска питања, Здраственамедијаторка | Плаћена особа која би држала наставу ромска култура и традиција и обележје са елементима ромског језика | 250.000,00 | / | Домаћи и страни донатори 250.000,00 |
| 2.5.2. Ученици се пријављују на ваннаставне активности –информатичка писменост Обезбеђен простор и опрема | Укључивање ромских ученикау ваннаставне активност-информатичка писменост | Најмање 50%ромских ученика похађа ваннаставне | ЈЛС | РНВО | Плаћена особа која би држала информатичку наставу, прибор –свеске оловке, превоз ученика, набавка лап топа, обавештавање по школама и насељима, плакати - доступност информација - | 400.000,00. | Буџет ЈЛС 200.000,00 Пројектна активност РНВО | 200.000,00 |
| 2.6. Повећана редовност похађања наставе кроз обезбеђивање бесплатне ужине | 2.6.1 Обезбедити бесплатну ужину за уч.ромске национ. | - Обезбеђена бесплатна ужина за 200 ромских ученика - Редовност деце повећана | О.Ш. ,,МилеДубљевић,, | П.А., РНВО координатор за ромска питања | Не | 2.000.000,00 | Буџет ЈЛС 2.000.000 Средства обезбеђена | / |
| 2.7. Повећана редовност похађања наставе кроз обезбеђивање превоза за ученике из ромских насеља, и деце | 2.7.1 Обезбедити превоз ученика из ромских насеља | - Организован редован превоз - Редовност ученика повећана | О.Ш.,,Д.Туцовић,,Јабучје | О.Ш. РНВО, П.А. Коорд.за ромска питања | не | Укупно 1.00.000,00 | Буџет ЈЛС 1. 000.000,00обезбеђена средства од | Не |
| 2.8 Унапређена социјализација и мотивација ромске деце укључивања у образовни систем -Организовање сусрета | 2.8.1 Организовање размене ђака- из једне веће школе у другу сеоску - спотрска такмичења, ликовна, музичка такмичења,радионица, додати у годишнји план рада школе | - Организовано најмање 2 размене у којима учествује 20 ромске деце која учествују у такмичењима или радионицама | О.Ш. | РНВО П.:А. Здраствени медијатор, Црвени Крст | Превоз,опрема,костими, четкице, боје,платна,лопте,амортиѕација,гориво,дневнице органиѕаторима,освежење | 200.000,00 | Буџет ЈЛС 100.000,00 | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
| 2.9. Подизање свести родитеља о значају редовности похађања наставе, | 2.9.1 Едукација, трибине, радионице, о значају образовања, занемаривања, дискриминације, злостављања, рано напуштања школовања | - Одржано најмање 10 трибина - 10 радионица, - учествовало најмање 70 родитеља - степен задовољства учесника изражен кроз евалуацијске листиће - повећање редовности ученика за 70% | РНВО, П.А. | О.Ш.Дом Здравља. Црвени Крст. ЦСР | Дневнице предавачима-доктори,центар ѕа социјални рад,па, дидактички материјал, спремљен одштампан материјал ѕа предавање, дидактички материјал,пакети ѕа исхрану -Пројектно-РНВО- | 550.000,00 | БуџетЈЛС 250.000,00 Пројектно-РНВО- | Домаћи и страни донатори 300.000,00 |
|  | 2.9.2. Израда флајера, постера, о значају образовања | За 20% повећан број деце која су завршила ОО | РНВО, О.Ш. | О.Ш.П.А. | Флајери, постери, медијска праћеност. Фб страница, особа задужена ѕа посету и информисаност у самим насељима поред јавних институција, са слоганом .,,Различити а опет исти,, | 70.000,00 | БуџетЈЛС 20.000,00. Пројекат-РНВО_ | Домаћи и страни донатори 50.000,00 |
| Специфични циљ 3: Побољшање материјалног и социјалног положаја ромских ученика основних, средњих школа и студената; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Бољи успех ромских ученика у учењу | 3.1.1. Финансијска подршка ученицима из социјално угрожених породица | - обезбеђено 200 ком. прибора за школу | РНВО, П.А, | ЈЛС, Центар за социјални рад, О.Ш. | Ранац, оловке ,гумице.свеске, бојице, фломастери, блокови, нотне свеске, пенкале, лењири, хемијске, воштане боје, колаж папир | 1.600.000,00 | Буџет ЈЛС 800.000,00 Пројекат-РНВО_ | Домаћи и страни донатори 800.000,00 |
| 3.2.Смањење осипања ромских ученика, повећана редовност похађања наставе. | 3.2.1.Финансијска подршка ромским ученицима и студентима за куповину уџбеника. Измене одлуке статута ЈЛС | - обезбеђени уџбеници за све ромске ученике и студенте | ЈЛС | П.А. Координатор за ромска пит. О.Ш. | Комплети уџбеника од 5до 8 разреда за 10 ученика и куповина уџ, за средњошлолце 7 ученика | 300.000,00 | Буџет ЈЛС 250.000,00 | Домаћи и страни донатори 50.000,00 |
| 3.3. Повећан број функционално образованих одраслих Рома | 3.3.1.Сарадња са школама за образовање одраслих –деце старије од 15 год.-Друга шанса и праћење редовности ученика о завршеном школовању Анкета одрслих | - 20 Рома укључено у Програм Друга шанса | РНВО | О.Ш. П.А | Предавачи-предметни наставници плаћени хонорар, амортизација-гориво | 1.000.000,00 | Буџет ЈЛС 200.000,00 Пројекат_РНВО_ | Домаћи и страни донатори 800.000,00 |
| 3.4.Повећана социјална укљученост Ромске деце и младих укључених у систем образовања | 3.4.1. Обезбеђена финансијска подршка за рекреативну наставу, једнодневне излете, ескурзије како у вртићу тако и у школама Измене одлуке статута ЈЛС | - Најмање 30 деце учествовало на рекреативној настави - Организовано 1 једнодневних излета/екскурзија уз учешћенајмање 100% ромске деце - Мотивација Бољи успех ромских уч., редовност, смањена осипање, редован упис | ЈЛС,РНВО | О.Ш.,ПУ,координатор за роме | Плаћен целодневни боравак на одређеној дестинацији од 7 дана боравак на рекреативној настави или плаћена једнодневна ексурзија | 550.000,00 | Буџет ЈЛС 250.000,00 | Домаћи и страни донатори 300.000,00 |
| Специфични циљ 4. Укључивање ромске деце у средњошколско образовање и промовисање значајаистог; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Повећн број ученика која су завршила основно образовање и уписала средњу школу | 4.1.1. Сарадња средњих и основних школа у сврху промоције уписа ромских ученика у средње школе (Редовно ажурирање базе података о ученицима која су уписала средњу школу) | - Најмање 15 ученика је уписало средњу школу | Координатор за ромска питања | Средња школа и основна ,РНВО | Плаћена особа која би ажурирала податке за вртић. Школе. И средње школе , као и помоћ око редовности, сарадња са родитељима одлазак на терен 4 пута | 200.000,00 | Буџет ЈЛС 100.000,00 | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
| 4.2.Информисане породице о значају уписа деце у средње школе | 4.2.1. Организовање трибине за ромске родитеље чија деца завршавају основну школу и важности уписа у средње школе | - Одржано најмање дветрибина за родитеље; - Најмање 15 породица учествовало на радионицама - Најмање 15ромске деце уписало средњу школу након радионица | РНВО | О.Ш. Средња шола,,17 Септембар Координ.та ромска питања, П.А. | Трибина у насељима, штанд, пуштање филмова, дидактички материјал, шлоски прибор, фломастери хамери, освежење, информације, постеи | 200.000,00 | ЈЛС 100.000,00 Пројекат-РНВО- | Домаћи и страни донатори 100.000 |
|  | 4.3.2. Укључивање ромских уч. У ваннаставне активности у којима могу да искажу своје способности у промовисању националне културе | - Свих 24 ученика постижу добре резултате | ЈЛС, | РНВО П.А, Средња школа,,17 Септембар'' | Опрема. Платна , костими, боје превоѕ.амортиѕација.гориво.освежење. | Укупно 250.000,00 | ЈЛС 150.000,00 Пројекат-РНВО- | Домаћи и страни донатори 100.000,00 |
|  | 4.3.3. Укључивање ромских уч. У ваннаставне активности у којима могу да искажу своје способности - | - Број ромских ученика укључених у ваннаставне активности | ЈЛС | Средња школа, РНВО координатор за ром.питања |  | 150.000,00 | Буџет ЈЛС 50.000,00 Пројекат-РНВО_ | Домаћи и страни донатори 100.000. |
|  | 4.3.4. Укључивање ромских уч. У ваннаставне активности у којима могу да искажу своје способности ну промовисању националне културе | број садржаја којима се промовише национална култураРома | РНВО | ЈЛС,средња школа | Костими. Опрема хамери | 130.000,00 | БуџетЈЛС 30.000,00 Пројекат-РНВО_ | Домаћи и странидонатори 100.000,00 |
| Специфични циљ 5) Обезбедити потпун обухват ромске деце у образовни систем повратника из земаља ЕУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Уписани ученици у образовни систем; | 5.1.1.Упис ученика у образовни систем. База постоји | Број уписаних уч. који су враћени по споразуму реадмисије | ЈЛС | РНВО, ЦСР П.А. |  | / | / | Домаћи и страни донатори не |
| 5.2.Бољи школски успех | 5.2.1. Набавка уџбеника и школског прибора,измена одлуке статута ЈЛС | Број ученика који су примили уџбенике | ЈЛС | РНВО О.Ш. Координатор за ром.питања, П.А, Донатори Комесаријат за избеглице РС (КИРС) | Куповина уџбенике ѕа ученике од 1до 8 разреда | 300.000,00 | Буџет ЈЛС 150.000,00 | Домаћи и страни донатори 150.000,00 |
| . | 5.2.2. Додатна подршка уч. У учењу језика и школског градива | Број ученика који успешно завршавају школовање | РНВО | ,Комесријат за избеглице РС-КИРС-,П.А. | Куповина прибора ѕа ученике ромске националности | 320.000,00 | Буџет ЈЛС 120.000. Пројектна активност | Домаћи и страни донатори 200.000 дин |
| 5.3. Обезбеђена лична документација | 5.3.1. Подршка у набављању потребне документацује из земље доласка | - Број поднетих захтева за лична документа, - Број обезбеђених докумената | ЈЛС, РНВО, Комесаријат за избеглице РС-КИРС- | Локална самоуправ, Центар за социјални рад, Дом Здравља | Новчана средства за појединца 2000 ѕа прибављање личних докумената извод , држављанство,личну карту | 80.000,00 | Буџет ЈЛС 30.000,00 Средства обезбеђена –Центар за соц.рад | Домаћи и страни донатори 50.000,00 |
| 5.4. Ученици су се уклопили у образовни систем | 5.4.1. Психосоцијална подршка ученицима и породици | Уписани ученици редовно завршавају школу | РНВО П.А.О:Ш. | Здраствени медијатор, координатор за ром.питања | Особа која ажурира податке и прати редовност исто тако прати.уклапање ученика повратника азила, ПА, трошкови горива | 100.000,00 | Буџет ЈЛС 50.000,00 | Домаћи и страни донатори 50.000,00 |
| Специфични циљ 6. Мониторинг успешности ромске деце у образовном систему на територији општине Лајковац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Успостављен механизам за вертикално праћење успеха ученика ромске националност | 6.1.1. Координатор- праћење успеха ученика ромске националност | -Донета Одлука/решење ЈЛС о именовању координат.за ромска питања - Тим састављен од представника свих образовних институција | ЈЛС, ПУ„Лептирић“, ОШ, Средња Школа, координатор за ромска питања, РНВО | РНВО, | Задужена особа –коорд.за ромс.питања- или РНВО- Плаћена особа која прати, ажурира, координира и одлази у Посете породици и извештава тим, као и ПА | 300.000,00 | Буџет ЈЛС 300.000,00 | не |
| 6.2.Побољшање успеха ученика смањено осипање из образовног система | 6.2.1. Праћење успеха ученика која су укључена у образовни систем и доношења мера за унапређење | - Број састанака, - број предложених мера којим би се побољшао успех у образовном систему | Координатор за ромска питања | О.Ш., РНВО, П.А:здраствени медијатор | Плаћена особа –коорд.за ромска питања, или РНВО за предлог мера за побољшање успеха и редовности, месечни извештаји , ососба задужена за Ромску децу која похађа школовање од вртића до стундента ТИМ | 230.000,00 | Буџет ЈЛС 150.000,00 | Домаћи и страни донатори 80.000,00 |