ОБРАЗАЦ ОПИС СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ И ИЗВРШЕЊА

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА, ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ И ПРОЈЕКТА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ У ЦИЉУ ОПРЕМАЊА БУНАРА У ГОРЊЕМ ЈАБУЧЈУ ( ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ, РЕЗЕРВОАР И ХИДРОСТАНИЦА СА ПРИКЉУЧКОМ НА ДИСТРИБУТИВНУ МРЕЖУ)

На основу урађене и усвојене техничке документације и изведеног стања објекта у Горњем крајуЈабучја урадити  техничку документацију за опремање бунара.

На датој локацији урађен је бушени бунар ǿ 225 мм  у који је инсталирана бунарска пумпа Пм= 13 КW, хидростаница за потискивање воде у мрежу са потребном елeктроником и аутоматиком.

Пројектовани и изведени мерени капацитет бунара „Јабучје“ добијен је 7,93 л/с.

Према извршеним аналаизама квалитетеа сирове бунарске воде потребно је отклонити негативне елементе пре свега вишак гвожђа, мангана ,амонијака и др. што се види у званичној документацији испитивање квалитета воде меродавне здравствене институције ( у прилогу пројектног задатка ).

Тражену техничку документацију потребно је урадити тако што ће се после разраде бунара, репарације бунарске пумпе и враћање у погон ,испирања бунара, узимања новог узорка сирове воде и анализе воде (обавеза пројектанта) дати пројектно решење за потребну технологију пречишћавања сирове воде за пиће; урадити техничку документацију  за  резервоар и хидростаницу са прикључком  за потискивање воде у мрежу са потребном електроником  и аутоматикoм и испитивање прераде воде помоћу Пилот постројења , којим ће се обезбедити потребни елементи за израду документације будућег постројења за пречишћавање сирове воде из бунара „Јабучје-Горњи крај“

Општу постојећу пројектну и изведену  документацију са иновираном геодетском подлогом обезбеђује Инвеститор.

Потребне услове и сагласности надлежних комуналних служби обезбеђује Инвеститор уз сарадњу пројектанта.

Пројекат за извођење треба да садржи општи текстуални део, графички део са извођачким детаљима у складу са технолошким, хидромашинским, електро и аутоматским деловима.

Предмером и предрачуном дати укупну вредност радова и материјала.

Пројектна документација мора да садржи све елементе који су у складу са Законом о планирању и изградњи("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019,37/2019 –др.закон и 9/2020)и другим прописима водећи рачуна о прописима за безбедност и заштиту на раду.

КонтролаизвршењауслугепројектовањаћесеспроводитипрекоТехничкеконтроле.

Техничку документацију урадити у 3( три) примерка у аналогном и електронском облику.

Потребно је после разраде бунара,реперације бунарске пумпе и враћања у погон,испирања бунара узети нови узорак воде - велика анализа воде, који ће бити меродован за будућу технологију пречишћавања воде .Ово је обавеза понуђача.

При изради техничкe документације користити добијене нове податке воде за технологију пречишћавања "Јабучје- Горњикрај". Пројектант ће дати техничку документацију за све набројане објекте као и предлог Пилот постројења,које ће се односити на решење потврђивања предвиђене технологије пречишћавања бунарске воде . Пилот постројења ће се радити у склопу извођења свих потребних радова као претходна потврда будућег начина пречишћавања (рад15-30дана)

( Пилот постројење изводи будући Извођач радова пре коначне изградње постројења.)

Рок извршења услуге:

Рок за израду техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја (постројење за пречишћавање пијаће воде ,резервоар и хидростаница са прикључком на дистрибутивну мрежу износи максимално 90 календарских дана и то:

- за израду Идејног решења максимално 30 календарских дана од дана предаје подлога понуђачу,

- за израду ПГД максимално 45 календарских дана од дана предаје локацијских услова понуђачу,

- за израду ПЗИ максимално 15 календарских дана од дана добијања грађевинске дозволе.

Рок за издавање локацијских услова не улази у рок предвиђен за израду документације као ни рок који је потребан за добијање сагласности на ИДР,ПГД И ПЗИ од стране Наручиоца.

Рок и начин плаћања:Рок плаћања је 45 дана од дана пријема фактуре/а испостављене/их на основу урађених појединачних пројеката.Пријем пројеката потврђује потписом овлашћено лице Наручиоца.

Лајковац,

Јануар, 2021. године

ИНВЕСТИТОР